Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования

Саратовской области

от ______________ № ____________

Дорожная карта

по организации и проведению всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Саратовской области в 2024/2025 учебном году

| Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 4-8, 10 классах по предметам «Русский язык» и «Математика» (на бумажном носителе) | с 11.04.2025-16.05.2025 | Региональный координатор, муниципальный координатор, ответственный организатор в общеобразовательной организации (далее - ответственный организатор в ОО) |
| Получение в личном кабинете Федеральной информационной системы оценки качества образования (далее - ЛК ГИС ФИС ОКО) архива с материалами проверочных работ (архивы с материалами доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения) | с 09.04.2025 (не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения ВПР, в соответствии с полученным от общеобразовательной организации (далее -ОО) расписанием) | Ответственный организатор в ОО |
| Получение в ЛК ГИС ФИС ОКО архива с критериями оценивания работ | с 11.04.2025 (не позднее 12:00 по местному времени в день проведения, в соответствии с полученным от ОО расписанием) | Ответственный организатор в ОО |
| Получение форм сбора результатов работ участников ВПР | с 11.04.2025 | Ответственный организатор в ОО |
| Проведение ВПР в ОО | с 11.04.2025-16.05.2025 (в соответствии с графиком проведения ВПР в ОО) | Ответственный организатор в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов работ участников ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО в разделе «ВПР» | с 11.04.2025-20.05.2025 (не позднее двух рабочих дней со дня проведения ВПР в соответствии с графиком проведения работ в ОО) | Ответственный организатор в ОО |
| Получение результатов работ участников ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО в разделе «Аналитика» | с 16.06.2025 | Региональный координатор, муниципальный координатор, Ответственный организатор в ОО |
| Проведение ВПР в 5-8 классах по предметам на основе случайного выбора (с использованием компьютера) | 11.04.2025-24.04.2025 | Региональный координатор, муниципальный координатор, Ответственный организатор в ОО |
| Получение реквизитов доступа участников ВПР для выполнения проверочных работ с использованием компьютера | с 08.04.2025 (не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения ВПР, в соответствии с полученным от ОО расписанием) | Ответственный организатор в ОО |
| Получение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников ВПР в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 09.04.2025 | Ответственный организатор в ОО |
| Проведение ВПР в ОО | 11.04.2025-24.04.2025 (в соответствии с графиком проведения ВПР в ОО) | Ответственный организатор в ОО |
| Подача заявки для выполнения участниками ВПР работ с использованием компьютера в резервный день | 11.04.2025-24.04.2025 | Ответственный организатор в ОО |
| Проведение ВПР с использованием компьютера в резервный день | 25.04.2025 | Ответственный организатор в ОО |
| Загрузка электронных протоколов проведения ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО | 11.04.2025-07.05.2025 | Региональный координатор, муниципальный координатор, Ответственный организатор в ОО |
| Проверка работ участников ВПР в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 15.04.2025-07.05.2025 | Региональный координатор, муниципальный координатор, Ответственный организатор в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО в разделе «Аналитика» | с 16.06.2025 | Региональный координатор, муниципальный координатор, Ответственный организатор в ОО |
| Проведение ВПР в 4-8, 10 классах по предметам на основе случайного выбора (на бумажном носителе) | с 11.04.2025-16.05.2025 | Региональный координатор, муниципальный координатор, Ответственный организатор в ОО |
| Получение в ЛК ГИС ФИС ОКО архива с материалами проверочных работ (архивы с материалами доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения) | с 09.04.2025 (не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения ВПР, в соответствии с полученным от ОО расписанием) | Ответственный организатор в ОО |
| Получение от федерального организатора в ЛК ГИС ФИС ОКО списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе | с 01.04.2025-13.05.2025 (один раз в неделю (во вторник) на каждый день проведения следующей недели, в соответствии с расписанием, полученным от ОО) | Ответственный организатор в ОО |
| Получение в ЛК ГИС ФИС ОКО архива с критериями оценивания работ | с 11.04.2025 (не позднее 12:00 по местному времени в день проведения, в соответствии с полученным от ОО расписанием) | Ответственный организатор в ОО |
| Проведение ВПР в ОО | с 11.04.2025-16.05.2025 (в соответствии с графиком проведения ВПР в ОО) | Ответственный организатор в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов работ участников ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО в разделе «ВПР» | с 11.04.2025-20.05.2025 (не позднее двух рабочих дней со дня проведения ВПР в соответствии с графиком проведения работ в ОО) | Ответственный организатор в ОО |
| Получение результатов работ участников ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО в разделе «Аналитика» | с 16.06.2025 | Региональный координатор, муниципальный координатор, Ответственный организатор в ОО |